## Tabelle1
| 03.01-09.01 | 10.01-16.01 | 17.01-23-01 | 24.01-30.01 | 31.01-06.02 | 07.02-13.02 | 14.02-20.02 | 21.02-27.02 | 28.02-06.03 | 07.03-13.03 | 14.03-20.03 | 21.03-27.03 | 28.03-03.04 | 04.04-10.04 | 11.04-17.04 | 18.04-24.04 | 25.04-01.05 | 02.05-08.05 | 09.05-15.05 | 16.05-22.05 | 23.05-29.05 | 30.05-05.06 | 06.06-12.06 | 13.06-19.06 | 20.06-26.06 | 27.06-03.07 | 04.07-10.07 | 11.07-17.07 | 18.07-24.07 | 25.07-31.07 | 01.08-07.08 | 08.08-14.08 | 15.08-21.08 | 22.08-28.08 | 29.08-31.08
Montag |  |  |  |  | Anfrage Voss Betreuung Bachelorarbeit | Prüfungsvorbereitung WIWI |  |  | Machine Learning Block | [6 empty] | - |  | IHK Übungsphase | Große Prog | Anmeldung Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | - | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Hoffentlich nicht zu nutzende Klausurphase | Bachelorarbeit | [5 empty] | Mündliche IHK Prüfung
Dienstag |  | Lernen mit digitalen Medien | Lernen mit digitalen Medien | Lernen mit digitalen Medien |  | Prüfungsvorbereitung WIWI | Abgabe 2ter Praxisbericht |  | Machine Learning Block | [5 empty] | Vorbereitende Arbeiten Bachelorarbeit | Prüfungsvorbereitung WIWI |  | IHK Übungsphase | Große Prog | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit
Mittwoch | [5 empty] | Prüfungsvorbereitung WIWI |  | Machine Learning Block | Machine Learning Block | [5 empty] | Sammeltermin Antrag Bachelorarbeit | Prüfungsvorbereitung WIWI | IHK Übungsphase | schriftliche IHK Abschlussprüfung | Große Prog | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Abstimmung Termin Kolloquium | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit |  | Bachelorkolloquium
Donnerstag | [5 empty] | Prüfungsvorbereitung WIWI |  | Machine Learning Block | Machine Learning Block | [5 empty] | Bekanntgabe Termin mündliche IHK Prüfung | Prüfungsvorbereitung WIWI | IHK Übungsphase |  | Große Prog | Bachelorarbeit | - | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | - | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit
Freitag | C++ | C++ | C++ | C++ Klausur |  |  |  | Machine Learning Block | Machine Learning Block |  | Machine Learning Klausur |  |  |  | - | Prüfungsvorbereitung WIWI | IHK Übungsphase |  | Große Prog | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit
Samstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Sonntag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -