## Tabelle1
Zeitplanung Laprell
Woche | vom | bis | Arbeitstage | davon frei | Anmerkungen
1 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | 5 | 2 | Start Machine Learning 23.02
2 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | 4 | 0 | Machine Learning
3 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 5 | 0 | Urlaub
4 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 4 | 3.5 | Machine Learning Klausur 18.03
5 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | 4 | 4 | Urlaub
6 | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2 | 2 | Urlaub
7 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | 4 | 4 | Urlaub
8 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | 3 | 3 | Urlaub und Feiertag
9 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | 0 | 0 | Feiertag und Prüfungsvorbereitung
10 | 2022-04-25 | 2022-05-01 | 5 | 2 | Rest IHK Übungsphase
11 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | 5 | 2 | Rest IHK Übungsphase und schriftliche IHK Prüfung
12 | 2022-05-09 | 2022-05-15 | 0 | 0 | Große Prog
13 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | 0 | 0 | Urlaub
14 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | 4 | 4 | Anmeldung Bachelorarbeit und Feiertag | Summe der Tage bis zur Anmeldung | 22.5
15 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 5 | 5
16 | 2022-06-06 | 2022-06-12 | 4 | 4 | Feiertag
17 | 2022-06-13 | 2022-06-19 | 4 | 4 | Abstimmung Termin Kolloquium und Feiertag
18 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | 5 | 5 | Schreiben
19 | 2022-06-27 | 2022-07-03 | 5 | 5 | Schreiben
20 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | 5 | 5 | Schreiben
21 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 5 | 5 | Abgabe
22 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | 5 | 5 | Ende der 9 Wochen | Summe der Resttage | 42
23 | 2022-07-25 | 2022-07-31 | 5 | 5
24 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | 5 | 5 | Bachelorkolloquium
25 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | 5 | 5
26 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | 5 | 5 | Mündliche IHK Prüfung?
27 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 5 | 4 | Mündliche IHK Prüfung